## Business Plan
ID | Project Name | Owner | Days | Start | End | 2015-01-01 02:00 | 2015-01-08 02:00 | 2015-01-15 02:00 | 2015-01-22 02:00 | 2015-01-29 02:00 | 2015-02-05 02:00 | 2015-02-12 02:00 | 2015-02-19 02:00 | 2015-02-26 02:00 | 2015-03-05 02:00 | 2015-03-12 02:00
1 | Marketing Research Tactical Plan | J. Dow | 70 | 2015-01-01 02:00
1.1 | Scope Definition Phase | J. Dow | 10 | 2015-01-01 02:00 | bar: 2015-01-01 02:00 to 2015-01-08 02:00
1.1.1 | Define research objectives | J. Dow | 3 | 2015-01-01 02:00 | bar: 2015-01-01 02:00
1.1.2 | Define research requirements | S. Jones | 7 | 2015-01-01 02:00 | bar: 2015-01-01 02:00 to 2015-01-08 02:00
1.1.3 | Determine in-house resource or hire vendor | J. Dow | 2 | 2015-01-01 02:00 | bar: 2015-01-01 02:00 to 2015-01-08 02:00
1.2 | Vendor Selection Phase | J. Dow | 19 | 2015-01-01 02:00 | bar: 2015-01-08 02:00 to 2015-01-29 02:00
1.2.1 | Define vendor selection criteria | J. Dow | 3 | 2015-01-01 02:00 | bar: 2015-01-08 02:00
1.2.2 | Develop vendor selection questionnaire | S. Jones, T. Wates | 2 | 2015-01-01 02:00 | bar: 2015-01-08 02:00 to 2015-01-15 02:00
1.2.3 | Develop Statement of Work | S. Jones | 4 | 2015-01-01 02:00 | bar: 2015-01-15 02:00 to 2015-01-22 02:00
1.2.4 | Evaluate proposal | J. Dow, S. Jones | 4 | 2015-01-01 02:00 | bar: 2015-01-22 02:00 to 2015-01-29 02:00
1.2.5 | Select vendor | J. Dow | 1 | 2015-01-01 02:00 | bar: 2015-01-29 02:00
1.3 | Research Phase | G. Lee | 47 | 2015-01-01 02:00 | bar: 2015-01-29 02:00 to 2015-03-12 02:00
1.3.1 | Develop market research information needs questionnaire | G. Lee | 2 | 2015-01-01 02:00 | bar: 2015-01-29 02:00
1.3.2 | Interview marketing group for market research needs | G. Lee | 2 | 2015-01-01 02:00 | bar: 2015-01-29 02:00 to 2015-02-05 02:00
1.3.3 | Document information needs | G. Lee, S. Jones | 1 | 2015-01-01 02:00 | bar: 2015-02-05 02:00